## Hoja1
ACTIV | ACTIVIDAD | PERIODO (Días) | PRECEDENTE
1 | Documentacion de Analisis | 14
1.1 | Matriz FODA | 14
1.2 | Analisis RSGR | 14
1.3 | Diagrama de PERT | 14
1.4 | Diagrama de GANTT | 14
2 | 1ra Entrevista con un BIE | 7 | 1
3 | Boceto de FrontEnd | 7 | 2 |  | Diagrama de GANTT
4 | Boceto de BD | 7 | 2
5 | Examenes
6 | 2da Entrevista con BIE | 12 | 3 y 4
7 | Desarrollo de FrontEnd | 96 | 7
7.1 | Modulo principal y Login
7.2 | Modulo Busqueda
7.3 | Modulo carga de Reg
7.4 | Modulo de prestamos
7.5 | Modulo de Carga usuarios
8 | Desarrollo de BD | 20 | 7
9 | BackEnd | 60 | 9
10 | Testing | 14 | 10
11 | 3ra Entrevista con un BIE | 7 | 11
12 | Periodo de modificaciones | 14 | 12
13 | 2do testing | 7 | 13
14 | Lanzamiento | 7 | 14
TOTAL |  | 328
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
|  |  | Plazos de ejecucion |  | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [29 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
TAREAS | ACTIVIDAD | Asignado | Inicio | Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ETAPA 1
1 | Documentacion de Analisis |  | 2024-06-03 | 2024-06-16
1.1 | Matriz FODA | Evelyn y Milena | 2024-06-03 | 2024-06-16
1.2 | Analisis RSGR | Francisco | 2024-06-03 | 2024-06-16
1.3 | Diagrama de PERT | Juan y Simon | 2024-06-03 | 2024-06-16
1.4 | Diagrama de GANTT |  | 2024-06-03 | 2024-06-16
2 | 1ra Entrevista con un BIE | Equipo | 2024-06-17 | 2024-06-23
3 | Boceto de FrontEnd | Equipo | 2024-06-24 | 2024-06-30
4 | Boceto de BD | Equipo | 2024-06-24 | 2024-06-30
5 | Examenes | Equipo | 2024-07-01 | 2024-07-12
6 | 2da Entrevista con BIE (Opcional) | Equipo | 2024-07-01 | 2024-07-12
7 | Desarrollo de FrontEnd |  | 2024-08-26 | 2024-11-30
7.1 | Modulo principal y Login |  | 2024-08-26 | 2024-11-30
7.2 | Modulo Busqueda |  | 2024-08-26 | 2024-11-30
7.3 | Modulo carga de Reg |  | 2024-08-26 | 2024-11-30
7.4 | Modulo de prestamos |  | 2024-08-26 | 2024-11-30
7.5 | Modulo de Carga usuarios |  | 2024-08-26 | 2024-11-30
ETAPA 2
8 | Desarrollo de BD
9 | BackEnd
10 | Testing
11 | 3ra Entrevista con un BIE
12 | Periodo de modificaciones
13 | 2do testing
14 | Lanzamiento